## Petunjuk
SIAGA KELISTRIKAN KIPP IKN — HUT RI KE-81
UID KALTIMRA — UP3 Nusantara · Sumber: rapat koordinasi bersama Otorita IKN, 29 Juli 2026
APA INI | Spreadsheet ini adalah sumber data untuk dashboard real-time "Siaga Kelistrikan KIPP IKN". Sheet Status Siaga diisi ulang oleh petugas di lapangan, lalu dipublikasikan ke web sebagai CSV agar dashboard bisa membacanya secara otomatis.
ISI WORKBOOK
1. Status Siaga | Sheet YANG DIEDIT petugas selama 14–17 Agustus. Isi status penyulang/genset/UPS/COS dan jumlah personil hadir tiap lokasi. Kolom berlatar kuning boleh diubah; kolom Lokasi jangan diubah.
2. Referensi Lokasi | Spesifikasi tetap tiap lokasi (penyulang, genset, UPS, COS) — dari Slide 6–10. Tidak perlu diedit.
3. Rincian Personil | Rincian peran & jumlah personil siaga per lokasi — dari Slide 6–10. Tidak perlu diedit.
4. Jadwal | Jadwal 6 kegiatan HUT RI Ke-81, 14–17 Agustus 2026 — dari Slide 4. Tidak perlu diedit.
CARA HUBUNGKAN KE DASHBOARD
Langkah 1 | Unggah file ini ke Google Drive, buka dengan Google Sheets (atau File > Impor jika sudah punya Sheet kosong).
Langkah 2 | Di Google Sheets: File → Bagikan → Publikasikan ke web. Pilih sheet "Status Siaga" saja, format CSV, klik Publikasikan.
Langkah 3 | Salin tautan yang muncul, tempel ke kolom pengaturan (ikon ⚙) pada dashboard, klik Simpan & Hubungkan.
Langkah 4 | Dashboard akan menyegarkan data tiap 15–60 detik (bisa diatur) sesuai isi sheet Status Siaga.
STATUS YANG BERLAKU | Normal (hijau) = kondisi baik · Siaga (kuning) = standby/perlu dipantau · Gangguan (merah) = ada masalah, butuh tindakan.
CATATAN | Rincian 5 lokasi (Slide 6–10) menjumlahkan 69 personil siaga, sedangkan Ringkasan Eksekutif (Slide 3) mencatat 35 orang. Selisih ini ada pada dokumen sumber — mohon diverifikasi ke tim sebelum hari-H.

## Status Siaga
Lokasi | Status_Penyulang | Status_Genset | Status_UPS | Status_COS | Personil_Hadir | Catatan | Update_Terakhir
Kantor OIKN | Siaga | Siaga | Siaga |  | 0
Amphitheater Plaza Ceremony | Siaga | Siaga | Siaga |  | 0
Taman Kusuma Bangsa | Siaga | Siaga | Siaga | Siaga | 0
Lapangan Plaza Ceremony | Siaga | Siaga | Siaga | Siaga | 0
MFH Kemenko.3 | Siaga | Siaga | Siaga |  | 0
RINGKASAN
Total Personil Hadir | 0
Total Personil Dibutuhkan | 69
% Kehadiran | 0%
Catatan: Total Personil Dibutuhkan mengacu ke sheet Referensi Lokasi (rincian Slide 6–10 = 69 orang; Ringkasan Eksekutif Slide 3 mencatat 35 orang — cek ke tim sebelum dipakai).
Note on A1: Jangan ubah nama lokasi — dashboard mencocokkan nama ini persis.
Note on B1: Isi salah satu: Normal / Siaga / Gangguan (pakai dropdown).
Note on F1: Jumlah personil yang sudah check-in di lokasi ini (angka).
Note on H1: Opsional: waktu/keterangan update terakhir, mis. 17 Agt 08:15

## Referensi Lokasi
Lokasi | Kegiatan | Jadwal | Penyulang Utama | Penyulang Backup | Genset Backup | UPS Backup | COS | Personil Siaga (Target)
Kantor OIKN | Pengukuhan Paskibraka | Jumat, 14 Agt 2026 · 19.00–20.00 WITA | NST.03 | NST.02 GH.01 | Genset Pelanggan 500 kW | 20 kVA (Sound, Videotron & Lighting) | - | 15
Amphitheater Plaza Ceremony | Merdeka Run & Nusantara Vaganza | Sabtu, 15 Agt 2026 · 19.00–selesai WITA | NST.06 | NST.03 GH.1 | Genset Pel 500 kVA | 20 kVA (Amphitheater) | - | 12
Taman Kusuma Bangsa | Renungan Suci | Minggu, 16 Agt 2026 · 21.00–22.00 WITA | NST.03 GD TKB | NST.02 GH.1 | Genset Pelanggan 250 kVA | 20 kVA | 1 (Satu) Bh | 15
Lapangan Plaza Ceremony | Pengibaran & Penurunan Bendera | Senin, 17 Agt 2026 · 06.30–09.30 & 16.00–17.30 WITA | NST.06 | NST.03 GH.1 | Genset PLN 200 kVA + Genset EO 200 kVA | 200 kVA (Sound & Videotron) | 1 (Satu) Bh | 15
MFH Kemenko.3 | Detik-Detik Proklamasi (Online) | Senin, 17 Agt 2026 · 11.00–selesai WITA | NST.06 | NST.03 GH.1 | Genset Pelanggan 350 kVA | 100 kVA (Sound & Videotron) | - | 12
[7 empty] | TOTAL | 69

## Rincian Personil
Lokasi | Peran / Tugas | Jumlah | Keterangan
Kantor OIKN | Standby GHS | 3 | -
| Standby UPS | 3 | -
| Standby GD OIKN | 3 | -
| Standby GH.01 | 3 | -
| Standby GD Sumbu Timur | 3 | Open OG PLTS
Amphitheater Plaza Ceremony | Standby UPS | 3 | -
| Standby GD Plaza Ceremony | 3 | -
| Standby GH.01 | 3 | -
| GHS | 3 | -
Taman Kusuma Bangsa | Standby UPS | 3 | -
| Standby GD TKB | 3 | -
| Standby GH.01 | 3 | -
| GHS | 3 | -
| Standby GD Sumbu Timur | 3 | Open OG PLTS
Lapangan Plaza Ceremony | Standby COS | 3 | -
| Standby UPS | 3 | -
| Standby Gardu Kemenko.1 | 3 | -
| Standby GH.01 | 3 | -
| GHS | 3 | -
MFH Kemenko.3 | Standby UPS | 3 | -
| Standby Gardu Kemenko.3 | 3 | -
| Standby GH.01 | 3 | -
| GHS | 3 | -
| TOTAL PERSONIL | 69
Catatan: total di atas (69 orang) merujuk rincian per lokasi pada Slide 6–10. Ringkasan Eksekutif (Slide 3) mencatat 35 orang — mohon diverifikasi ke tim sebelum digunakan.

## Jadwal
Kegiatan | Lokasi | Hari / Tanggal | Waktu (WITA)
Pengukuhan Paskibraka | Kantor OIKN | Jumat, 14 Agustus 2026 | 19.00 – 20.00
Merdeka Run & Nusantara Vaganza | Amphitheater Plaza Ceremony | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 19.00 – selesai
Renungan Suci | Taman Kusuma Bangsa | Minggu, 16 Agustus 2026 | 21.00 – 22.00
Upacara Pengibaran Bendera | Lapangan Plaza Ceremony | Senin, 17 Agustus 2026 | 06.30 – 09.30
Menyaksikan Detik-Detik Proklamasi (Online) | MFH Kemenko.3 | Senin, 17 Agustus 2026 | 11.00 – selesai
Upacara Penurunan Bendera | Lapangan Plaza Ceremony | Senin, 17 Agustus 2026 | 16.00 – 17.30